## Jami Heikkinen
Ryhmä: | 10
Pvm(en muista päiviä) | Tehtävä | Jami
| Tietokannan suunnittelu | 1
| Käyttöliitymän suunnittelu | 3
| backendin opettelu | 3
| user router,model,controller | 4
| member router,model,controller | 3
| group router,model,controller | 3
| backend testien teko | 4
| uloskirjautuminen ja testi | 4
| favorites router, model, controller | 3
| rest api dokumentaatio | 4
| rest api dokumentaatio viimeistely | 2
| elokuvien lisäinffo popup, elokuvien arvostelujen näyttäminen ja elokuvien arvostelu | 5
| viimeistelyä | 3
| suosikkilistan teko | 3
| yhteensä | 45

## Jan Junttila
Ryhmä: | 9
Pvm | Tehtävä | Jan-Erik Junttila
Tarkkoja päivämääriä en osannut laittaa | Todo projekti | 18
| backendin opettelu | 3
| Review router,model,controller | 4
| CSS/js opettelua | 6
| homescreenin tekoa | 4
| navbarin tekoa ja ulkoasun suunnittelua | 4
| css yhtäläisyyttä koko projektille | 6
| movies sivun teko | 8
| schedule ulkoasun fiksailua | 4
| viikkopalaverit ja niiden suunnittelut | 6
| ryhmän keskeistä palaverointia | 4
| viimeistelyä | 4
| group sivun fiksailua | 3
74

## Joona Sääskilahti
Ryhmä: | 10
Pvm(ei kaikki tarkkoja) | Tehtävä | Joona
16.11.2024 | Elokuvan haku ja filtteröinti | 8
18.11.2024 | Finnkino teatterin aikataulun haku | 6
24.11.2024 | Finnkino haun kalenteri muutos | 2
5.12.2024 | Arvostelun pohtimista | 3
9.12.2024 | Elokuvan haun päivitys ja ryhmän lisäinfo sivu | 6
11.12.2024 | Profile sivun suosikkilistan vianetsintää ja css päivitys | 4
14.12.2024 | Profile sivun suosikkilistan korjausta ja käyttäjän poisto | 5
14.12.2024 | Loppuviimeistely | 1
35

## Jani Kuivila
Ryhmä: | 9
Pvm | Tehtävä | Jani
19.11.2024 | auth + group controller/model/router + protected routes | 7
20.11.2024 | test.js ja movie_test.sql | 3
5.12.2024 | creategroup + fetchgroups frontend | 3
11.12.2024 | deletegroup + muutoksia grouppage UIhin | 3
12.12.2024 | group_request controller/model/router + ryhmäpyyntöjen lähettäminen ja hyväksyminen/hylkääminen +voi lähteä ryhmästä tai poistaa jäseniä + ryhmäsivulla näkee ryhmän jäsenet | 6
| Palaverit + keskenään suunnittelu | 3
25

## Mika Lohi
Ryhmä: | 9
En muista tarkkoja pvm | Tehtävä | Teppo Terävä
| sivujen suunnittelua | 4
| sivujen tekoa | 8
| profile pagen tekoa | 6
| profile pagen tekoa | 6
| profile pagen tekoa | 6
| palaverit yms | 3
33h